**Дорожная карта**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ№36»**

**в 2024-2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Формат документа** | **Ответственные** |
| **Задача:** выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся | | | | |
| **I.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11)** | | | |
|  |  | | | |
|  | Подготовка приказов по школе об итогах участия в ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | Октябрь 2024 г. | Приказы по школе | Панюкова О.С. |
|  | Проведение мониторинга продолжения обучения  - выпускников 9 классов, завершивших обучение на уровне основного общего образования,  - выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Информация с приложением подтверждающих документов | Панюкова О.С.  Кл. руководители 9-х и 11-х классов |
|  | Рассмотрение результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году на совещаниях с руководителями ШМО | Сентябрь-октябрь 2024 г. |  | Руководители ШМО, учителя-предметники |
|  | Анализ уровня достижения планируемых результатов:  - анализ результатов ОГЭ по математике, русскому языку, географии, обществознанию (качества обучения, среднего балла и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл ОГЭ)  - анализ результатов ЕГЭ по математике, биологии, информатике и ИКТ, физике (качества обучения и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл ЕГЭ) | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Адресные методические рекомендации по повышению качества подготовки учащихся на уровне основного общего по математике и русскому языку среднего общего образования по математике, биологии, информатике и ИКТ, физике | Руководители ШМО, учителя-предметники |
|  | Методическое сопровождение педагогов, чьи учащиеся испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего образования с целью снижения доли учащихся, не освоивших общеобразовательные программы и не прошедших ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2024-2025 учебного года | План работы | Панюкова О.С., руководители МО |
|  | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 в педагогическом коллективе, выработка мер, направленных на повышение качества образования на уровне основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2024 г. | Решение педагогического совета, приказ по МОО, адресные рекомендации педагогам | Руководители МОО |
|  | Разработка и утверждение на уровне МОО плана мероприятий по подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 в 2024-2025 учебном году | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Приказ по школе, план мероприятий | Панюкова О.С. |
| **Задача:** обеспечение качества подготовки обучающихся требованиям реализуемых программ в части метапредметных ипредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования | | | | |
| **II** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
|  | Организация проведения диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового сочинения, диагностических работ в форме ЕГЭ по учебным предметам по выбору учащихся, по которым сохраняется тенденция снижения среднего балла и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл . | **Итоговое сочинение:**  24.10.2024 г. – пробное итоговое сочинение в 11 классах  12.04.2025г. – пробное итоговое сочинение в 10 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Русский язык:**  15.11.2024г. – диагностическая работа  15.02.2025г. – диагностическая работа  **Математика:**  20.12.2024г. – диагностическая работа (профильный и базовый уровень)  19.03.2025г. – диагностическая работа в ППЭ (профильный и базовый уровни)  **История:**  28.02.2025г. – диагностическая работа  **Физика:**  16.01.2025г. – диагностическая работа  **Обществознание**:  24.01.2025  **Химия:**  16.01.2025 | Приказ по школе | Панюкова О.С.  Руководители ШМО |
|  | Организация проведения диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового собеседования, диагностических работ в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору учащихся (по биологии, химии, обществознанию, физике, информатике и ИКТ, географии. | **Математика:**  05.12.2024г. – диагностическая работа 05.03.2025г. – диагностическая работа **Русский язык:**  14.11.2024г. – диагностическая работа  15.02.2025г. – диагностическая работа  13.12.2024 - **пробное итоговое собеседование в 9 классах.**  **Физика:**  16.11.2024г. – диагностическая работа  07.12.2024г. – диагностическая работа  **Биология:**  28.11.2024г. – диагностическая работа  **Обществознание:**  23.01.2025г. – диагностическая работа  **Информатика и ИКТ:**  02.02.2025г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **География:**  19.01.2025г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Химия:**  16.01.2025 | Приказ по школе | Панюкова О.С.  Руководители ШМО |
|  | Анализ результатов диагностических работ, пробного итогового собеседования, пробного итогового сочинения, оказание методической помощи МОО, показавшим низкие результаты | По итогам диагностических работ, пробного собеседования, пробного итогового сочинения | Приказ по школе | Панюкова О.С.  Руководители ШМО |
|  | Подготовка сводной аналитической информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска в разрезе классов и проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | Январь 2025 г. | Информация | Панюкова О.С. |
|  | Участие в городских методических объединений учителей-предметников по вопросу нововведений в ГИА | В течение учебного года | Информация | Панюкова О.С.  Руководители ШМО |
|  | Подготовка аналитической информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска в разрезе классов и проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 с указанием ФИО учащихся и учителей-предметников | Январь 2025 г.  Март-апрель 2025 г. | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Панюкова О.С.  Руководители ШМО  Учителя-предметники |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 | Октябрь-ноябрь 2024 г.  Февраль-март 2024 г. | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Панюкова О.С.  Сидорова М.В., психолог |
|  | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года | В течение учебного года | Аналитическая информация | Невидомая И.А. |
|  | Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА | В течение учебного года | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Невидомая И.А. |
| **Задача:** формирование комплексной целостной непротиворечивой системы оценки качества образовательных результатов | | | | |
| **III** | **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно методическому обеспечению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | Издание приказов по школе:  – об утверждении Дорожной карты по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МОО МО ГО «Сыктывкар» в 2024-2025 учебном году;  – об утверждении состава лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2024-2025 учебном году | Сентябрь 2024 г.  Ноябрь 2024 г. |  | Руководитель МОО |
|  | Издание приказов по МОО:  – об утверждении Плана мероприятий по подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА в 2024-2025 учебном году;  – об утверждении состава лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2024-2025 учебном году;  – о завершении 2024-2025 учебного года;  – о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  – о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  – об отчислении выпускников, завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2024 г.  Ноябрь 2024 г.  Май 2025 г.  Май 2025 г. (после проведения педагогического совета)  Июнь-июль 2025 г.  Июнь-июль 2025 г. | Приказ по МОО | Руководитель МОО |
| 3.3 | Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2025 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы) | II полугодие 2024-2025 учебного года |  | Руководитель МОО |
|  | Обеспечение участия в дистанционном обучении лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 2025 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории) на сайте учебной платформы ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» / ГАУ РК «РИЦОКО» | Сертификат об обучении | Руководитель МОО |
|  | Проведение очного этапа обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 2025 году (организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории) | Февраль-март 2025 г.  (досрочный период)  Апрель-май 2025 г.  (основной период) | Информация МОО | Руководитель МОО |
|  | Участие лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты в ППЭ), в совещаниях, обучающих семинарах, проводимых Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» | По графику Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» | Протоколы совещаний, семинаров | Руководитель МОО |
|  | Сбор заявлений и обеспечение регистрации на портале ГАУ РК «РИЦОКО» кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11 из числа родителей (законных представителей) учащихся МОО | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Заявление кандидата на включение в состав общественных наблюдателей, список общественных наблюдателей | Панюкова О.С. |
|  | Проведение очного обучения кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Удостоверение общественного наблюдателя, список общественных наблюдений, прошедших обучение | Панюкова О.С. |
|  | Участие учителей русского языка и литературы в обучающих семинарах по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах в 2023-2024 учебном году | Ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г.  В рамках проведения ГМО | Протоколы совещаний, семинаров | Руководитель МОО |
|  | Проведение инструктажей с членами комиссий по проведению итогового сочинения (изложения), по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г.  Апрель 2025 г. | Журнал регистрации инструктажей | Панюкова О.С. |
|  | Участие руководителей МОО, заместителей директора по УВР в тематических совещаниях и семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023-2024 учебном году | Март 2025 г.  (досрочный период)  Май 2025 г.  (основной период) | Протоколы совещаний, семинаров | Руководитель МОО |
|  | Информирование работников, привлекаемых к проведению экзаменов (члены ГЭК РК, руководитель ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории), о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших порядок проведения ГИА-9, порядок проведения ГИА-11; | Март 2025 г.  Май 2025 г. | Журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Панюкова О.С. |
|  | Проведение инструктажей с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ | Март 2025 г.  Май 2025 г. | Журнал регистрации инструктажей | Панюкова О.С. |
| **Задача:** соблюдение процедур оценки качества образования | | | | |
| **VI** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | Сбор информации об участниках итогового собеседования | Ноябрь 2024 г. | Информация | Панюкова О.С. |
|  | Сбор информации об участниках итогового сочинения (изложения) из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих участвовать в написании итогового сочинения | Ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г.  Апрель 2025 г. | Информация | Панюкова О.С. |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа:  – учащихся 9 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-9 в форме ГВЭ | До 20.02.2025 г. | Информация | Панюкова О.С. |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2025 году из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ | До 31.01.2025 г. | Информация | Панюкова О.С. |
|  | Предоставление информации об участниках итогового собеседования | Ноябрь 2024 г. | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С. |
|  | Представление информации об участниках итогового сочинения (изложения) из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; | Ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г.  Апрель 2025 г. | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С. |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа:  – учащихся 9 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-9 в форме ГВЭ | До 20.02.2025 г. | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С. |
|  | Представление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2024 году из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ | Ноябрь 2024 г. | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С. |
|  | Сбор заявлений от учащихся 11 классов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 11 классов на участие в итоговом сочинении (изложении) | Не позднее 21.11.2024 г. | Информация МОО | Панюкова О.С. |
|  | Сбор заявлений от учащихся 11 классов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 11 классов на участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2024 году | Не позднее 01.02.2025 г. | Информация МОО | Панюкова О.С. |
|  | Сбор заявлений от учащихся 9 классов, родителей (законных представителей) на участие в итоговом собеседовании по русскому языку | Не позднее 01.02.2025 г. | Информация МОО | Панюкова О.С. |
|  | Сбор заявлений от учащихся 9 классов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 9 классов на участие в ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в 2024 году | Не позднее 01.03.2025 г. | Информация МОО | Панюкова О.С. |
|  | Подготовка ППЭ к досрочному и основному периодам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, в т.ч.:  - обеспечение ППЭ - установка, настройка и проверка работоспособности станций авторизации, станций печати, станций записи устных ответов и станций сканирования для проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ;  – содействие специалистам ПАО «Ростелеком» в монтаже, проверке работоспособности оборудования, обеспечивающего видеонаблюдение в режиме онлайн трансляции в аудиториях и штабе ППЭ с применением CCTV-решений; | Май 2025 г.  Февраль-март 2025 г.  (досрочный период)  Апрель-май 2025 г.  (основной период)  Январь-май 2025 г. | Информация о ППЭ  Информация | Руководитель МОО  Руководитель ППЭ-Панюкова О.С. |
|  | Проверка готовности ППЭ к основному и досрочному периодам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | Март, май 2025 г. | Акт готовности | Руководитель МОО, на базе которого организован ППЭ |
|  | Представление оперативной информации о прибытии и выбытии учащихся 9, 11 классов в МОО |  | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С. |
|  | Сбор заявлений от кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей из числа родителей (законных представителей) учащихся МОО, организация их обучения | Март-апрель-май 2024 г. | Информация МОО, заявления кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей, список общественных наблюдателей | Панюкова О.С. |
| **VII** | **Мероприятия по формированию и ведению Республиканской информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2024-2025 учебном году (далее – РИС ГИА 2024)** | | | |
|  | Назначение лиц в МОО, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 2025 | Ноябрь 2024 г. | Приказ по МОО | Руководитель МОО |
|  | Участие лиц, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 2025 на уровне МОО, в обучающем семинаре | Ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г. | Протокол поручений по итогам семинара | Руководитель МОО |
|  | Внесение в РИС ГИА 2025 сведений об образовательной организации, участвующей в ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, сведений о ППЭ, включая аудиторный фонд | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025», Планирование ГИА (ОГЭ) 2025» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Панюкова О.С. |
|  | Внесение в РИС ГИА 2025 сведений об участниках устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов, распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025», Планирование ГИА (ОГЭ) 2025» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Панюкова О.С. |
|  | Внесение в РИС ГИА 2025 сведений об участниках ГИА-9, ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025», Планирование ГИА (ОГЭ) 2025» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Панюкова О.С. |
|  | Отнесение участника ГИА-9, ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | По графику Управления образования  (в течение 2 дней со дня получения сведений) | Ходатайство МОО | Руководители МОО |
|  | Внесение в РИС ГИА 2025 сведений о работниках ППЭ | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025», Планирование ГИА (ОГЭ) 2025» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Распределение работников ППЭ на экзамены в досрочный и основной период ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | По графику Управления образования | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
| **VIII** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | Назначение в МОО ответственных за организацию информационного сопровождения, использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Сентябрь 2024 г. | Приказ по МОО | Руководитель МОО |
|  | Назначение в МОО ответственных, из числа заместителей директора по учебной работе, за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений | Сентябрь 2024 г. | Приказ по МОО | Руководитель МОО |
|  | Ведение на официальном сайте МОО раздела по подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, к устному итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах, итоговому сочинению (изложению) в 11 классах и информирование о возможностях использования данных разделов учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). | В течение учебного года | Информация на официальном сайте МОО | Панюкова О.С.  Подлесная Е.В. |
|  | Своевременное размещение на официальном сайте МОО информации, предусмотренной   * п. 28 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2025 г. № 232 / 551:   - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА;  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА.   * п. 46 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 г. № 233 / 552:   - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее, чем за месяц до начала экзаменов  не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА  не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);  не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;  не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;  не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 | Информация на официальном сайте МОО | Подлесная Е.В. |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, ГИА-9, ГИА-11 и изменениях в технологии проведения в 2025 году и содержании КИМ. | В течение учебного года | Аналитическая справка МОО | Панюкова О.С. |
|  | Участие в организации и проведении всероссийских и республиканских акций для учащихся и родителей (законных представителей) по тематике ГИА-9, ГИА-11 («ЕГЭ и ОГЭ для родителей», «100 баллов для победы», «Я сдам ЕГЭ» и др.) | Январь-апрель 2025 г. | Аналитическая справка о готовности ППЭ, на базе которых будет проходить акция, привлечение к акции родителей (законных представителей | Панюкова О.С. |
|  | Проведение классных часов, групповых и индивидуальных консультаций среди учащихся 9, 11 классов о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С.  Классные руководители 9 и 11 классов |
|  | Проведение плановой системной, в т.ч. индивидуальной информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся 9, 11 классов | В течение учебного года | Информация МОО в табличной форме | Панюкова О.С. |
| **IX** | **Мероприятия по обеспечению информационной безопасности** | | | |
|  | Информационно-разъяснительная работа с учащимися 9, 11 классов и их родителями (законными представителями) по вопросам обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА | Ноябрь 2024 г.,  Апрель 2025 г. | Аналитическая справка МОО | Панюкова О.С. |
|  | Информирование под подпись работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (члены ГЭК РК, руководитель ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории), о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших порядок проведения ГИА-9, порядок проведения ГИА-11 | Март 2025 г.  Май 2025 г. | Журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Панюкова О.С. |
|  | Проведение инструктажей с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, по вопросам обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | Март 2025 г.  Май 2025 г. | Журнал регистрации инструктажей | Панюкова О.С. |
| **X** | **Мероприятия по проведению устного итогового собеседования, итогового сочинения (изложения),**  **ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | Обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 12.02.2025 г.  12.03.2025 г.  21.04.2025 г. | Приказ по МОО | Руководители МОО  Панюкова О.С. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в МОО, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего общего образования | 04.12.2024 г.  05.02.2025 г.  09.04.2025 г. | Приказ по МОО | Руководитель МОО  Панюкова О.С. |
|  | Проведение анализа по результатам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По результатам сдачи | Аналитическая справка, приказ | Руководитель МОО  Панюкова О.С. |
|  | Обеспечение условий для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов Российской Федерации и Республики Коми | По единому федеральному расписанию | Протокол готовности | Руководитель МОО  Панюкова О.С. |
| **XI** | **Контроль организации и проведения ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | Внутриучрежденческий контроль за подготовкой учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 в части посещения администрацией образовательных организаций уроков, консультаций, индивидуальных и групповых занятий по обязательным учебным предметам (русский язык, математика), учебным предметам по выбору, по которым отмечается тенденция снижения результатов ОГЭ (математика, русский язык по сравнению с 2024 годом, информатика, география, ЕГЭ (физика, информатика, математика) | Предоставление информации за два месяца, начиная с 31.10.2024 г. | Информация МОО в табличной форме, аналитическая справка | Панюкова О.С. |
|  | Внутриучрежденческий контроль за повышением профессиональной компетентности педагогов (грамотная расстановка педагогических кадров, своевременное прохождение курсов повышения квалификации, целевая подготовка учителей-предметников, работающих в 8-9, 10-11 классах) | В течение учебного года | Информация | Панюкова О.С.  Невидомая И.А. |
|  | Внутриучрежденческий контроль за реализацией Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего образования в полном объёме | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов в 9, 11 классах  Январь 2025 г.  Май 2025 г. | Информация | Панюкова О.С. |
|  | Внутриучрежденческий контроль за организацией индивидуальной работы с учащимися 9, 11 классов «группы риска» по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» | В течение учебного года | Аналитическая справка МОО | Панюкова О.С. |
|  | Внутриучрежденческий контроль за организацией информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по вопросам проведения устного итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года |  | Панюкова О.С. |
| **XII** | **Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | Проведение сравнительного анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 по общеобразовательной организации в 2024 году | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Приказ по МОО | Панюкова О.С. |
|  | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 в педагогическом коллективе, выработка мер, направленных на повышение качества образования | Сентябрь-октябрь 2025 г | Решение педагогического совета, приказ по МОО | Панюкова О.С. |